Mẫu số 02

| CỤC HẢI QUAN BAN/CHI CỤC…. |  |
| --- | --- |

BẢNG KÊ CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CÁC NHIỆM VỤ LỚN, TRỌNG TÂM CỦA ĐƠN VỊ

Kỳ theo dõi, đánh giá: {{ky_danh_gia}}

|  | Nhiệm vụ được giao | Số, ngày văn bản giao | Công việc chi tiết cần thực hiện trong tháng theo Kế hoạch | Ngày phải hoàn thành | Ngày hoàn thành thực tế | Chưa hoàn thành | Đánh giá tiến độ hoàn thành (Đánh dấu X) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Đạt tiến độ | Chậm tiến độ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Xây dựng Nghị định…. | Quyết định số …../QĐ/CHQ ngày ….. | Thành lập Ban soạn thảo | 10/02/2026 | 13/02/2026 |  |  | X |  |
|  |  |  | Xây dựng đề cương sơ bộ | 28/02/2026 | 27/02/2026 |  | X |  |  |
| 2 | Có văn bản hướng dẫn các đơn vị về ….. | Thông báo số …../TB-CHQ ngày …. | Trình LĐC ban hành Công văn hướng dẫn các đơn vị về …. | 20/02/2026 | 24/02/2026 |  |  | X |  |
| 3 | Rà soát, kiểm tra về…., báo cáo Lãnh đạo Cục trước ngày…. | Tờ trình số …. ngày | Trình LĐC kết quả kiểm tra, rà soát… | 28/02/2026 | Chưa hoàn thành | X |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tổng số công việc cần thực hiện trong kỳ (cộng cột số (4)): {{tong_cv}}

2. Tổng số công việc chưa hoàn thành trong kỳ (cộng cột (7)): {{chua_ht}}

3. Tổng số công việc đã hoàn thành trong kỳ: {{da_ht}}

4. Tổng số công việc hoàn thành đạt tiến độ trong kỳ (cộng cột số (8)): {{dung_han}}

Tỷ lệ: {{ty_le_dung_han}}% (= Tổng số công việc hoàn thành đạt tiến độ/Tổng số công việc đã hoàn thành)

5. Tổng số công việc hoàn thành chậm tiến độ trong tháng (cộng cột số (9)): {{tre_han}}

Tỷ lệ: {{ty_le_tre_han}}% (= Tổng số công việc hoàn thành chậm tiến độ/Tổng số công việc đã hoàn thành)

| ....., ngày.... tháng.... năm..... NGƯỜI TỔNG HỢP (Ký, ghi rõ họ tên) | .....,ngày.... tháng.... năm..... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |